## はじめに
メールURL確認（リリース前タスク#12）検証結果
このファイルについて | 新旧Bubbleエクスポート＋メール仕様CSVの三者突合の結果。正本は documents/2_requirements/07_release/email-url-check_20260712.md（このExcelは共有・進捗管理用の派生）
検証日 | 2026-07-12
対象（新） | documents/rincle.bubble（新構築・7/12時点）
対象（旧） | .context/rincle.bubble（現行本番・2026-03-23時点）
シートの読み方
① 指摘一覧 | 検出した問題の全量。「分類」列: 新規リグレッション=リリースで壊れる（リリース前必須・ピンク行）/ 持ち越し=旧から壊れたまま（この機会に修正推奨）。担当・進捗列（黄色）だけ入力してください
② 仕様突合 | メール仕様一覧（emails.csv 19通）と新実装の対応表
③ ページ差分 | 旧→新のページ構成差分。タスク#10リダイレクト対応表のインプット
色ルール | 黄=入力可（担当・進捗） / ピンク=リリース前必須 / 緑=解消済み・発火しない（対応不要）
実測メモ(7/12) | rincle.jp はDNS未設定で名前解決不可 / rincle.co.jp/reservations は現行本番でも404 / rincle.co.jp/shop_admin は現行200（リリース後404化）

## ①指摘一覧
ID | 内容 | 出現箇所 | 分類 | 深刻度 | リリース前必須 | 推奨対応 | 担当 | 進捗
D-1 | 管理者向け新規予約通知の宛先が「予約したユーザー本人」・件名も「ご予約の確認」。唯一生きている予約フローなので、現状は管理者向け予約確定通知が運営に一切届かない | cart版（reservationページ=本線） | 新規リグレッション | 高（最優先） | 必須 | 宛先を rincle@pedalstandard.com、件名を「新規予約確定のお知らせ…」に修正（旧実装が正） |  | 未着手
C-1 | 審査通過メールのログインURL「/admin_signin? role=…」の ? 直後に半角スペース→クエリ壊れ（二重スラッシュは旧から） | api: payjp_webhook_update_talent | 新規リグレッション | 中 | 必須 | スペース除去（+先頭スラッシュ除去推奨） |  | 未着手
C-2 | 店舗向けキャンセル通知のログインURLがWebsite Homeのみでパス無し（旧は shop_admin_login へリンク=劣化）。改行も無く「■ログインID」が連結 | api: cancel_reservation | 新規リグレッション | 中 | 必須 | admin_signin?role=shop&mode=sign_in を補完し改行を修正 |  | 未着手
D-5 | 管理者向けキャンセル通知の件名・本文冒頭に真偽値の format_boolean 出力（デバッグ痕）が混入 | api: cancel_reservation | 新規リグレッション | 低 | 必須 | デバッグ痕を除去 |  | 未着手
E-1 | 新アプリのみ独自SendGrid APIキーが設定（旧はBubble共有送信）=リリースでメール送信基盤が変わる。ドメイン認証（SPF/DKIM）未設定だと迷惑メール行きリスク。7/12テスト受信時にOutlookの警告あり | Bubble設定 + SendGrid管理画面 | 新規（設定差分） | 高 | 必須 | SendGridのSender Authentication確認。#14のE2EでGmail/Outlookへの到達性・迷惑メール判定を確認 |  | 未着手
E-2 | 生きたメール変更フロー（userinfo部品）に確認メールが見当たらない。確認なしの即時変更になっている可能性（6桁コード方式は死にページ内のみ） | userinfo部品（ChangeEmailForAnotherUser） | 要確認（7/12検出） | 中 | 必須(確認) | エディタ上で挙動確認。確認なしで良ければ仕様No.4の確定として記録 |  | 未着手
削除 | 旧indexクローンの死にページ2枚（mypage=bUEiH0 / legal=bUPpl0）。配信されないことを実地確認済み（version-13fgeの配信JSに含まれず）。A-2/C-3/D-4と旧6桁コードメールはこの中にのみ存在 | mypage(bUEiH0)/legal(bUPpl0) | 死にコード | - | 推奨 | エディタ上でも参照なしを確認のうえページごと削除（削除でA-2/C-3/D-4が消える） |  | 未着手
A-1 | 「予約の確認・キャンセルはこちら」のURL https://rincle.co.jp/reservations がベタ書きで404（現行本番でも404を実測。正しいページは user_reservation_list） | 予約確定（cart版）+ キャンセル（ユーザー・店舗）= 生きているのは3箇所 | 持ち越し | 高 | 推奨 | Website home URL + user_reservation_list の動的参照に置換 |  | 未着手
B-1 | フッター署名のWebサイトURL https://rincle.jp がDNS未設定の死リンク（本番ドメインは rincle.co.jp）。option set admin_info.email_signature 内にも同記載 | 署名ベタ書き（生きたメール分）+ option set（登録完了API版・メール認証に波及） | 持ち越し | 高 | 推奨 | option set の email_signature を修正（1箇所）+ 生きたメールのベタ書きを一括置換 |  | 未着手
D-3 | 店舗向けキャンセル通知にテスト用店舗ID「specialized_kyoto」がベタ書き（全加盟店に送られる） | api: cancel_reservation | 持ち越し | 高 | 推奨 | 実IDの動的参照にするか記載自体を削除 |  | 未着手
B-2 | 署名・本文の https://rincle.co.jp ベタ書き（動くがドメイン変更に追従しない） | 店舗向け予約確定・問い合わせ転送など | 持ち越し | 低 | 任意 | Website home URL 化 |  | 未着手
D-6 | option set admin_info.mail に開発者個人のGmail（manmosutarou@gmail.com）が残存 | option set | 持ち越し | 低 | 任意 | 使用箇所を確認のうえ運営アドレスに変更 |  | 未着手
D-7 | 誤字:「キャンセルされましました」「お問い合わせください。。」 | キャンセル系メール | 持ち越し | 低 | 任意 | 文言修正 |  | 未着手
A-2 | （格下げ）shop_admin への404リンク → 死にページ内のみと実地確認、発火しない。生きたcart版は admin_signin へ正しくリンク済み | mypage版・legal版（死にページ） | 発火しない | - | - | 死にページ削除で消える |  | -
C-3 | （格下げ）index/signup リンク → 死にページ内のみ、発火しない。生きたAPI版は signin?mode=sign_in で正しい | mypage版・legal版（死にページ） | 発火しない | - | - | 死にページ削除で消える |  | -
D-4 | （格下げ）日時ベースの6桁確認コード → 死にページ内のみ、発火しない（代わりにE-2の確認メール不在が浮上） | mypage版・legal版（死にページ） | 発火しない | - | - | 死にページ削除で消える |  | -
D-2 | （誤検知・訂正済み）パスワードリセット二重送信の疑い→実機テストで1通のみ確認。generate_url設定で正しい構成だった | api: send_reset_pass_mail | 問題なし | - | - | 対応不要 |  | 完了

## ②仕様突合
旧No | メール | 宛先 | 新構築 | 実装場所 / 備考
1 | メールアドレス確認（6桁コード） | ユーザー | 実装あり | mypage/legal。旧と同内容。URL認証方式（api: send_conform_email）が新規追加
2 | アカウント登録完了 | ユーザー | 実装あり | mypage/legal（旧コピー）+ api: create_user_info（新規）。旧コピー側のリンク index/signup は持ち越し（C-3）
3 | パスワード再設定 | ユーザー | 実装あり | api: send_reset_pass_mail に統合。URL生成のみ+カスタム1通の正しい構成（7/12実機テスト済み）
4 | 新メールアドレス確認（協議中） | ユーザー | 実装あり | 旧と同じ6桁コード方式（仕様の24h URL方式ではない）。コードの弱さは持ち越し（D-4）
5 | 予約確定 | ユーザー | 実装あり | cart版+mypage/legal版。/reservations ベタ書き404は持ち越し（A-1）
6 | 予約キャンセル | ユーザー | 実装あり | api: cancel_reservation。旧と同文（誤字も持ち越し）
7 | 決済失敗通知（協議中） | ユーザー | 未実装 | 旧実装にも無し（差異なし）
8 | お問い合わせ受付 | ユーザー | 実装あり | contact + shop_detail の2系統。旧と同文
9 | 退会完了（協議中） | ユーザー | 未実装 | 旧実装にも無し（差異なし）
10 | 加盟店申請案内 | 店舗 | 実装あり | r_admin_shop_list。URLは動的でセーフ
11 | 審査通過通知 | 店舗 | 要修正 | ログインURLに新規の組み立て不備（C-1）
12 | 審査否決通知 | 店舗 | 実装あり | 旧と同文
13 | 予約確定通知 | 店舗 | 要修正 | cart版はOK。mypage/legal版は旧ページ名 shop_admin のまま→リリース後404（A-2）
14 | 予約キャンセル通知 | 店舗 | 要修正 | ログインURLが旧より劣化（C-2）。specialized_kyoto持ち越し（D-3）
15 | お問い合わせ転送 | 店舗 | 実装あり | shop_detail。旧と同文
16 | 予約確定通知 | 管理者 | 要修正 | cart版のみ宛先がユーザー本人=新規リグレッション（D-1）。mypage/legal版は正しい
17 | 予約キャンセル通知 | 管理者 | 要修正 | 宛名は改善。件名冒頭にデバッグ痕が新規混入（D-5）
18 | お問い合わせ通知 | 管理者 | 実装あり | contact。旧と同文
19 | 決済失敗アラート（協議中） | 管理者 | 未実装 | 旧実装にも無し（差異なし）