## はじめに
旧URL→新URLリダイレクト対応表（リリース前タスク#10）
このファイルについて | 正本は documents/2_requirements/07_release/url-redirect-map_20260712.md。このExcelは共有・作業用の派生
作成日 | 2026-07-12
前提 | ドメインは新旧同一（rincle.co.jp）。対象はページパスの変更のみ
シートの読み方
①301設定リスト | #11でBubbleのSEO設定に登録する4件。進捗列（黄色）だけ入力。ピンク行=要確認あり
②shop_detail論点 | 店舗詳細URLの形式変更。ページ単位301では救えないため対応方針の決定が必要（#7と連動）
③ベタ書き検出・残課題 | メール以外の全経路のベタ書き洗い出し結果と、他タスクへの引き継ぎ事項
実測メモ(7/12) | Googleインデックス済み旧URLは3件のみ（site:rincle.co.jp = トップ+店舗詳細2件）/ sitemapは新旧とも未設定 / robots.txtは/version-testのみDisallow / 新ブランチ(version-13fge)で新ページ全200・廃止ページ(shop_admin/shop_term/admin_login)404を実地確認
色ルール | 黄=入力可（進捗） / ピンク=要確認・要判断

## ①301設定リスト(#11用)
# | 旧パス | 新パス（リダイレクト先） | 備考 | 担当 | 進捗
1 | /shop_admin | /admin_signin?role=shop&mode=sign_in | 旧店舗管理画面。現行本番で200・新ブランチで404を実測。メールにも記載歴があり301必須 |  | 未着手
2 | /shop_admin_login | /admin_signin?role=shop&mode=sign_in | 旧店舗ログイン。審査通過・キャンセルメールに記載歴あり |  | 未着手
3 | /admin_login | /admin_signin?role=admin&mode=sign_in | 旧運営ログイン |  | 未着手
4 | /shop_term | /legal（要確認） | 旧は店舗ごとの規約ページ（データ付き・type=user）。legalへの単純マッピングで良いか増永さん確認 |  | 未着手
- | （継続10ページ）index / search / shop_detail / user_reservation_list / shop_form / admin / admin_price_simulation / admin_update_calendar / reset_pw / 404 | リダイレクト不要（同名継続） | shop_detailのみ②の形式問題あり |  | -
- | 備考: Bubbleの301設定がクエリ付き先を受け付けない場合 | /admin_signin に落とすだけでも可 |  |  | -

## ②shop_detail論点
項目 | 旧 | 新 | 補足
URL形式 | /shop_detail/<ID>（パスにID埋め込み） | /shop_detail?shop=<ID>（クエリパラメータ） | 実測例: rincle.co.jp/shop_detail/1756713251792x650516246419728000?…
IDの実体 | 旧DBのuserレコードID（店舗情報がuserに載っていた） | 新DBのshopレコードID | 旧IDは新DBに存在しない
問題 | ページ単位301では救えない（新ページはパスのIDを読まない＋ID空間が別）
対応案a（推奨） | 旧ID→新IDの個別301を54店舗分登録 |  | #7の新旧DB対応表に「旧userID→新shopID」列を含めれば機械生成可能
対応案b | 新shop_detailのロード時WFでパスのIDを変換テーブルで引いて ?shop= に開き直す |  | 実装コスト高
対応案c | 割り切って /shop_detail（店舗未指定）にフォールバック |  | ユーザーは検索し直し
判断材料 | Googleインデックスは店舗2件のみ。ただし加盟店が自店URLを配布している可能性 → 増永さんに配布実態を確認してから決定

## ③ベタ書き検出・残課題
区分 | 対象 | 結果 / 内容 | 対応
検出結果 | 旧ページ名（shop_admin等）への参照 | 0件（メール本文内のみ=#12レポートA-2で対応済み） | 対応不要
検出結果 | 画面上の固定リンク（フッター等） | 外部リンクのみ（pedalstandard.com / zengin.ajtw.net / checkout.pay.jp） | 対応不要
検出結果 | 利用規約・プライバシーポリシー・Q&A | 内部リンクのベタ書きなし（Googleポリシーへの外部リンク1件のみ） | 対応不要
検出結果 | APIワークフローが返す/呼ぶURL | 自アプリWF呼び出しに rincle.co.jp[version]/api/1.1/wf/… — [version]動的で環境追従 | 実害小。ドメイン変更時のみ注意
新規検出 | option set pay_jp_apply_redirect_url | 開発版URL https://rincle.bubbleapps.io/version-test/shop_form がベタ書き（旧から持ち越し）。Pay.JP加盟店申請後の戻り先が開発環境 | 要確認。加盟店招待導線に影響しうる。Stripe移行#35で消える可能性あり
残課題 | DB内コンテンツ（news/topics/Q&A本文）のリンク | アプリ定義外（DBデータ）のため未確認 | #7/#8の移行データ検証と合わせてURLパターンをgrep
残課題 | sitemap | 新旧とも未設定（sitemap_pages: []） | #21-22のSEO設定一式で対応
残課題 | robots.txt | 現行は Disallow: /version-test/ のみ | 新環境でも同等か#44と合わせて確認